## Plan van aanpak
Groep: | 4 | Plan van aanpak
Klas: | TICT-ICT-V1O
Datum: | 2016-11-08
Namen groepsleden: | Siham, Benthe, Mike en Koen
| Wat moet er gebeuren? | Wie is eind-verantwoordelijk voor deze taak? | Wie werkt of werken mee aan deze taak? | Datum / Tijd Start | Datum / TIjd Gereed
1 | Lezen opdrachtomschrijving | Groep | Groep | 7-11-2016 / 12:00 uur | 7-11-2016 / 12:30 uur
2 | Teamcontract opstellen en ondertekenen | Koen | Groep | 8-11-2016 / 13:00 uur | 8-11-2016 / 13:45 uur
| Plan van aanpak maken | Benthe | Groep | 8-11-2016 / 13:45 uur | 8-11-2016 / 17:00 uur
3 | Analyseren hoe externe zaken aan de Pi worden gekoppelt | Groep | Groep | 8-11-2016 / 14:00 uur | 9-11-2016 / 09:00 uur
4 | Begin maken aan het bouwen van alarmsysteem (fysiek) | Siham | Groep | 9-11-2016 / 09:00 uur | 09-11-2016 / 13:30 uur
5 | Begin maken met code programmeren mbt het inloggen en het alarm | Mike en Koen | Groep | 9-11-2016 / 09:00 uur | 09-11-2016 / 13:30 uur
6 | Testen van alarm van wat wij al hebben | Benthe | Groep | 9-11-2016 / 13:30 uur | 9-11-2016 / 16:30 uur
| Analyseren wat wij hebben en wat verder gedaan moet worden | Mike | Groep | 10-11-16 / 09:00 uur | 10-11-16 / 09:30 uur
| Afmaken van het bouwen van het alarmsysteem | Siham | Groep | 10-11-16 / 09:30 uur | 10-11-16 / 11:00 uur
| Afmaken van de code mbt het inloggen en het alarm | Mike en Koen | Groep | 10-11-16 / 09:30 uur | 10-11-16 / 13:00 uur
| Testen van het alarm | Mike en Koen | Groep | 10-11-16 / 13:00 uur | 10-11-16 / 14:00 uur
| Eventueel aanpassen van het alarm en de code na het testen | Mike en Koen | Groep | 11-11-16 / 09:00 uur | 11-11-16 / 11:00 uur
7 | Documenten opstellen (verslag) | Benthe | Groep | 10-11-16 / 11:00 uur | 10-11-16 / 14:30 uur
8 | Presenteren van de werking van het alarm | Groep | Groep | 11-11-2016 / 14:30 uur | 11-11-2016 / 15:00 uur
9
12
13
14
| Wat moet er worden getest? | Wie is eind-verantwoordelijk voor deze test? | Wie werkt of werken mee aan deze test? | Welke andere groep test bij jullie? | Datum Start | Datum Gereed
10 | Testen van alarm na de beginfase | Groep |  | Groep1 | 2016-11-09 | 2016-11-09
11 | Testen van alarm na de afwerkingsfase | Groep |  | Groep1 | 2016-11-10 | 2016-11-09